## 記入用
是正処置報告書
報告書番号 |  | 作成日
作成者 |  | 審査指摘番号
不適合の分類 | □製品不適合 □プロセス不適合 □QMS不適合 □その他
不適合の概要 （何が・いつ・どこで・どのように）
即時処置（修正） 対象範囲・実施日
根本原因分析（手法：なぜなぜ分析 など）
なぜ1
なぜ2
なぜ3
なぜ4
なぜ5
真因
是正処置の内容（誰が・何を・いつまでに）
対策 |  | 担当部門 | 完了予定日／完了日
有効性の確認 （数値・データで）
承認（品質管理責任者・経営者） | 承認者： 承認日：
修正＝不適合を取り除く即時の処置／是正処置＝根本原因を除いて再発を防ぐ処置／予防処置＝起こる前に原因を除く処置。
根本原因分析（なぜなぜ）は AI で深掘り・記録できます → WhyTrace Plus（https://whytrace.com/）
配布元：現場コンパス https://genbacompass.com ／ 自由に改変・社内配布してお使いください。

## 記入例
是正処置報告書（記入例）
報告書番号 | CAR-2026-012 | 作成日 | 2026年3月20日
作成者 | 品質管理課長 | 審査指摘番号 | OBS-003
不適合の分類 | QMS不適合（外部審査の指摘）
不適合の概要 （何が・いつ・どこで・どのように） | 2026年3月5日の定期外部審査で、設計変更管理プロセスについて指摘を受けた。「2025年10月の製品Aの設計変更において、変更前のリスク評価記録が残っていない。ISO9001:2015 第8.3.6節の要求事項を満たしていない」
即時処置（修正） 対象範囲・実施日 | 2026年3月8日、当該設計変更（DC-2025-047）の関連文書を全て確認。記録が残っていないため、同変更の再評価を実施のうえ記録した
根本原因分析（手法：なぜなぜ分析 など）
なぜ1 | 設計変更時のリスク評価記録が残っていなかった
なぜ2 | 設計変更時のチェックリストにリスク評価記録の提出が含まれていなかった
なぜ3 | 設計変更管理規程の改訂（2025年4月）時に、リスク評価記録の保管が漏れた
なぜ4 | 規程改訂のレビューを品質管理部門が行っていなかった
なぜ5 | 設計部門単独で規程を改訂する運用になっており、品質管理部門の確認フローが定められていなかった
真因 | 設計部門単独で管理規程を改訂できる運用になっており、品質管理部門による確認・承認のフローが欠如していた
是正処置の内容（誰が・何を・いつまでに）
対策 |  | 担当部門 | 完了予定日／完了日
設計変更管理規程に品質管理部門の確認を必須とする条項を追加 |  | 品質管理部・設計部 | 2026年3月31日
設計変更チェックリストにリスク評価記録の添付を必須項目として追加 |  | 品質管理部 | 2026年3月28日
設計部門全員への規程改訂内容の周知・教育 |  | 設計部長 | 2026年4月10日
過去1年間の設計変更記録の記録漏れ確認と補完 |  | 品質管理部 | 2026年4月20日
有効性の確認 （数値・データで）
承認（品質管理責任者・経営者） | 承認者： 承認日：
修正＝不適合を取り除く即時の処置／是正処置＝根本原因を除いて再発を防ぐ処置／予防処置＝起こる前に原因を除く処置。
根本原因分析（なぜなぜ）は AI で深掘り・記録できます → WhyTrace Plus（https://whytrace.com/）
配布元：現場コンパス https://genbacompass.com ／ 自由に改変・社内配布してお使いください。